# Project Plan — Half Marathon Cloud Platform

## Roles del equipo

| Persona | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Itzel | Technical Project Lead + Kubernetes + ECR + CI/CD | Coordinación, planificación, documentación, Kubernetes, ECR, pipelines, Trivy/SBOM e integración técnica |
| Javi | Backend Lead | API Node.js/Express, endpoints, conexión PostgreSQL/RDS, Dockerfile y soporte a Lambda |
| Xavi | Frontend Lead | Aplicación React, pantallas, buscador, filtros, detalle e integración con API |
| Miquel | Data Lead | Modelo de datos, SQL, datos de prueba, circuitos, S3 routes y CSV imports |
| Oscar | Cloud Infrastructure Lead | Terraform, AWS, VPC, S3, RDS, EKS, IAM, CloudWatch, Secrets Manager e IRSA |

Cronograma general

| Fase | Fechas | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | 18 junio – 30 junio | Preparación, repo, documentación inicial y reparto |
| Fase 1 | 1 julio – 5 julio | Definición funcional y arquitectura inicial |
| Fase 2 | 6 julio – 12 julio | Modelo de datos y backend base |
| Fase 3 | 13 julio – 19 julio | Backend conectado a PostgreSQL |
| Fase 4 | 20 julio – 26 julio | Frontend conectado a API local |
| Fase 5 | 27 julio – 2 agosto | Docker, ECR y Kubernetes base |
| Fase 6 | 3 agosto – 9 agosto | Infraestructura AWS con Terraform |
| Fase 7 | 10 agosto – 16 agosto | EKS + despliegue Kubernetes |
| Fase 8 | 17 agosto – 23 agosto | Integración frontend + backend + AWS |
| Fase 9 | 24 agosto – 31 agosto | CI/CD, seguridad, Lambda, documentación y demo |
| Fase 10 | 1 septiembre | Revisión final |

Critical Dependencies

Miquel defines database model

↓

Javi connects backend to PostgreSQL

↓

Javi creates Dockerfile

↓

Itzel/Oscar create ECR

↓

Itzel pushes or automates image upload to ECR

↓

Oscar creates EKS

↓

Itzel deploys backend with Kubernetes

↓

Xavi connects frontend to real API URL

El proyecto se desarrollará por fases, empezando por la definición y el desarrollo local, después la dockerización del backend, la creación de la infraestructura AWS con Terraform, el despliegue en EKS con Kubernetes, la integración del frontend en S3/CloudFront y, finalmente, la incorporación opcional de CI/CD, Trivy, SBOM, Dependency-Track, Lambda y documentación final.

Fase 0 — Preparación inicial

Fechas: 18 junio – 30 junio

Objetivo: Dejar preparado el proyecto antes de empezar el desarrollo en julio.

Tareas

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear repositorio GitHub | Itzel | 20 junio | Repo creado |
| Crear estructura inicial de carpetas | Itzel | 20 junio | frontend/, backend/, database/, docs/, kubernetes/, infrastructure/ |
| Crear README inicial | Itzel | 21 junio | README.md |
| Crear documento de explicación del proyecto | Itzel | 22 junio | docs/project-overview.md |
| Crear documento de responsabilidades | Itzel | 23 junio | docs/team-responsibilities.md |
| Crear planificación inicial | Itzel | 24 junio | docs/planning.md |
| Confirmar stack tecnológico | Todos | 24 junio | Stack validado |
| Confirmar owners de cada área | Todos | 24 junio | Tabla de owners validada |
| Definir modelo de datos inicial | Miquel + Javi | 26 junio | Borrador database/schema.sql |
| Definir contrato API inicial | Javi + Xavi + Itzel | 27 junio | docs/api-contract.md |
| Definir infraestructura AWS inicial | Oscar + Itzel | 28 junio | Borrador Terraform |
| Crear issues iniciales en GitHub | Itzel | 29 junio | Issues por owner |
| Revisión de arranque | Todos | 30 junio | Planning aceptado |

Fase 1 — Definición funcional y arquitectura inicial

Fechas: 1 julio – 5 julio

Objetivo: Acordar exactamente qué tendrá la primera versión del proyecto.

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir funcionalidades mínimas | Todos | 2 julio | Lista de funcionalidades |
| Validar arquitectura general | Itzel + Oscar | 2 julio | docs/architecture.md |
| Crear diagrama inicial de arquitectura | Itzel | 3 julio | docs/diagrams/architecture.png |
| Definir flujo principal de usuario | Itzel + Xavi | 3 julio | Flujo documentado |
| Definir endpoints mínimos | Javi + Xavi | 4 julio | docs/api-contract.md |
| Definir tablas principales | Miquel + Javi | 4 julio | Modelo DB validado |
| Validar estructura del repo | Todos | 5 julio | Repo preparado |
| Crear ramas de trabajo | Todos | 5 julio | Ramas creadas |

Entregables de la fase

- docs/architecture.md

- docs/api-contract.md

- docs/database-model.md

- Diagrama inicial

- Issues y ramas creadas

Fase 2 — Modelo de datos y backend base

Fechas: 6 julio – 12 julio

Objetivo: Crear la base de datos inicial y una API mínima en Node.js.

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear schema.sql | Miquel | 8 julio | database/schema.sql |
| Crear seed.sql | Miquel | 9 julio | database/seed.sql |
| Documentar modelo de datos | Miquel + Itzel | 10 julio | docs/database-model.md |
| Crear proyecto Node.js + Express | Javi | 8 julio | backend/package.json |
| Crear estructura backend | Javi | 9 julio | backend/src/ |
| Crear endpoint GET /health | Javi | 9 julio | Health endpoint |
| Crear endpoint GET /races con datos mock | Javi | 11 julio | API inicial |
| Crear proyecto React + Vite base | Xavi | 11 julio | frontend/ iniciado |
| Crear estructura Terraform base | Oscar | 12 julio | infrastructure/terraform/ |
| Revisar avance semanal | Itzel + todos | 12 julio | Revisión de fase |

Entregables de la fase

- Base de datos definida.

- Backend Node.js iniciado.

- Frontend React iniciado.

- Terraform estructurado.

Fase 3 — Backend conectado a PostgreSQL

Fechas: 13 julio – 19 julio

Objetivo: Que el backend lea datos reales desde PostgreSQL local.

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Montar PostgreSQL local | Miquel + Javi | 14 julio | DB local funcionando |
| Cargar schema.sql y seed.sql | Miquel | 15 julio | Datos cargados |
| Crear conexión Node.js → PostgreSQL | Javi | 16 julio | backend/src/db.js |
| Implementar GET /races real | Javi | 17 julio | Endpoint funcional |
| Implementar GET /races/:id | Javi | 18 julio | Endpoint funcional |
| Implementar filtro por ciudad | Javi | 18 julio | GET /races?city= |
| Documentar respuestas JSON | Javi + Itzel | 19 julio | docs/api-contract.md |
| Crear componentes React iniciales | Xavi | 19 julio | Componentes base |

Entregables de la fase

- Backend conectado a PostgreSQL.

- Endpoints principales funcionando.

- Datos de prueba cargados.

- Contrato API actualizado.

Fase 4 — Frontend conectado a API local

Fechas: 20 julio – 26 julio

Objetivo: Que el frontend React consuma la API local.

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear frontend/src/services/api.js | Xavi + Itzel | 21 julio | Servicio API |
| Crear Home page | Xavi | 22 julio | Pantalla Home |
| Crear buscador por ciudad | Xavi | 23 julio | SearchBar |
| Crear listado de carreras | Xavi | 24 julio | RaceList |
| Crear detalle de carrera | Xavi | 25 julio | RaceDetail |
| Implementar filtro por fecha en API | Javi | 25 julio | GET /races?date= |
| Validar integración frontend/API local | Itzel + Xavi + Javi | 26 julio | Demo local |
| Documentar flujo frontend → backend | Itzel | 26 julio | docs/architecture.md actualizado |

Entregables de la fase

- Frontend muestra carreras.

- Filtro por ciudad funcionando.

- Filtro por fecha funcionando.

- Detalle de carrera funcionando.

- Demo local disponible.

Fase 5 — Docker, ECR y Kubernetes base

Fechas: 27 julio – 2 agosto

Objetivo

Dockerizar el backend y preparar ECR/Kubernetes.

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear backend/Dockerfile | Javi | 28 julio | Dockerfile |
| Probar imagen Docker local | Javi | 29 julio | Imagen local |
| Definir estrategia de tags de imágenes | Itzel + Javi | 29 julio | docs/ecr-management.md |
| Crear módulo Terraform de ECR | Oscar + Itzel | 30 julio | modules/ecr/ |
| Definir política IAM ECR read/write | Oscar + Itzel | 31 julio | IAM policy |
| Definir política IAM ECR read-only | Oscar + Itzel | 31 julio | IAM policy |
| Crear kubernetes/namespace.yaml | Itzel | 1 agosto | Namespace |
| Crear kubernetes/deployment.yaml inicial | Itzel | 1 agosto | Deployment base |
| Crear kubernetes/service.yaml inicial | Itzel | 2 agosto | Service base |
| Documentar Docker → ECR → EKS | Itzel | 2 agosto | docs/deployment.md |

Entregables de la fase

- Backend dockerizado.

- ECR definido.

- Políticas IAM para ECR definidas.

- Manifests Kubernetes base.

- Documentación del flujo Docker/ECR/EKS.

Fase 6 — Infraestructura AWS con Terraform

Fechas: 3 agosto – 9 agosto

Objetivo: Crear la infraestructura AWS base con Terraform.

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear módulo VPC | Oscar | 4 agosto | modules/vpc/ |
| Crear subnets públicas y privadas | Oscar | 4 agosto | Terraform VPC |
| Crear Security Groups | Oscar | 5 agosto | Security Groups |
| Crear módulo S3 | Oscar | 5 agosto | Buckets frontend/routes/imports |
| Crear módulo RDS | Oscar | 6 agosto | RDS PostgreSQL |
| Crear módulo ECR | Oscar + Itzel | 6 agosto | ECR repo |
| Crear módulo IAM | Oscar | 7 agosto | IAM roles/policies |
| Crear módulo CloudWatch | Oscar | 7 agosto | Logs básicos |
| Crear módulo Secrets Manager | Oscar | 8 agosto | Secretos DB |
| Revisar outputs Terraform | Oscar + Itzel | 9 agosto | outputs.tf |
| Documentar infraestructura | Itzel + Oscar | 9 agosto | docs/aws-services.md |

Entregables de la fase

- VPC.

- Subnets.

- Security Groups.

- S3 buckets.

- RDS.

- ECR.

- IAM.

- CloudWatch.

- Secrets Manager.

- Outputs Terraform documentados.

Fase 7 — EKS + Kubernetes

Fechas: 10 agosto – 16 agosto

Objetivo: Desplegar el backend en EKS usando Kubernetes.

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear módulo EKS en Terraform | Oscar | 11 agosto | modules/eks/ |
| Crear cluster EKS | Oscar | 11 agosto | Cluster operativo |
| Subir imagen Docker a ECR manualmente o por pipeline inicial | Itzel + Javi | 12 agosto | Imagen en ECR |
| Completar deployment.yaml con imagen ECR | Itzel | 13 agosto | Deployment |
| Crear configmap.yaml | Itzel | 13 agosto | ConfigMap |
| Crear secret.example.yaml | Itzel | 14 agosto | Secret example |
| Crear ingress.yaml | Itzel + Oscar | 15 agosto | Ingress/ALB |
| Crear hpa.yaml | Itzel | 15 agosto | HPA |
| Validar pods backend | Itzel + Javi | 16 agosto | Pods running |
| Validar conexión backend → RDS | Itzel + Javi + Oscar | 16 agosto | API en EKS |

Entregables de la fase

- EKS operativo.

- Backend desplegado en pods.

- Service funcionando.

- Ingress funcionando.

- Backend conectado a RDS.

- HPA definido.

Fase 8 — Integración final frontend + backend + AWS

Fechas: 17 agosto – 23 agosto

Objetivo: Tener una demo end-to-end funcionando en AWS.

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Obtener URL pública de API | Itzel + Oscar | 17 agosto | API URL |
| Configurar VITE_API_URL en frontend | Xavi + Itzel | 18 agosto | Frontend conectado |
| Hacer build React | Xavi | 19 agosto | dist/ |
| Subir frontend a S3 | Xavi + Oscar | 20 agosto | Frontend en S3 |
| Configurar CloudFront | Oscar | 21 agosto | CDN funcionando |
| Subir circuitos de prueba a S3 routes | Miquel | 21 agosto | GeoJSON/GPX en S3 |
| Validar referencias S3 en RDS | Miquel + Javi | 22 agosto | route_file correcto |
| Probar flujo completo | Todos | 22 agosto | Demo end-to-end |
| Corregir errores de integración | Todos | 23 agosto | Demo estable |

Entregables de la fase

- Web en S3 + CloudFront.

- API en EKS.

- RDS con datos.

- S3 con circuitos.

- Demo end-to-end funcionando.

Fase 9 — CI/CD, seguridad, Lambda, documentación y demo

Fechas: 24 agosto – 31 agosto

Objetivo: Añadir mejoras avanzadas y preparar la demo final.

| Tarea | Owner | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear backend-ci.yml | Itzel + Javi | 24 agosto | Pipeline backend |
| Crear frontend-ci.yml | Itzel + Xavi | 24 agosto | Pipeline frontend |
| Crear terraform-plan.yml | Itzel + Oscar | 25 agosto | Pipeline Terraform |
| Crear docker-build-push.yml | Itzel + Javi | 26 agosto | Pipeline Docker/ECR |
| Crear trivy-scan.yml | Itzel | 26 agosto | Pipeline Trivy |
| Generar SBOM con Trivy | Itzel | 27 agosto | SBOM |
| Subir SBOM a Dependency-Track | Itzel + Oscar | 27 agosto | Dependency-Track integration |
| Crear Lambda import-races básica | Javi + Miquel | 28 agosto | Lambda |
| Configurar evento S3 → Lambda | Oscar + Javi | 28 agosto | S3 trigger |
| Documentar CSV → Lambda → RDS | Itzel + Miquel | 29 agosto | docs/lambda-import.md |
| Revisar CloudWatch logs | Oscar + Itzel | 29 agosto | Logs revisados |
| Documentar CI/CD y seguridad | Itzel | 30 agosto | docs/ci-cd-security.md |
| Preparar demo script | Itzel | 31 agosto | docs/demo-script.md |
| Preparar presentación final | Todos | 31 agosto | Slides / demo |

Entregables de la fase

- Pipelines básicos.

- Trivy scan.

- SBOM.

- Dependency-Track documentado.

- Lambda opcional.

- Logs CloudWatch revisados.

- Documentación final.

- Demo preparada.

Fase 10 — Revisión final

Fecha: 1 septiembre

Objetivo: Validar que todo funciona y que cada persona sabe explicar su parte.

Checklist

| Revisión | Owner | Estado |
| --- | --- | --- |
| La web carga correctamente | Xavi | Pendiente |
| El frontend llama a la API real | Xavi + Itzel | Pendiente |
| La API responde correctamente | Javi | Pendiente |
| RDS tiene datos | Miquel | Pendiente |
| S3 tiene circuitos | Miquel + Oscar | Pendiente |
| Backend está desplegado en EKS | Itzel | Pendiente |
| Pods funcionan correctamente | Itzel | Pendiente |
| ECR contiene imagen del backend | Itzel | Pendiente |
| Terraform está documentado | Oscar | Pendiente |
| CloudWatch muestra logs | Oscar + Itzel | Pendiente |
| CI/CD está documentado | Itzel | Pendiente |
| README está actualizado | Itzel | Pendiente |
| Cada persona sabe qué explicar | Todos | Pendiente |
| Demo final ensayada | Todos | Pendiente |

Dependencias importantes

Hay tareas que dependen de otras.

Miquel define la base de datos

↓

Javi conecta la API a PostgreSQL

↓

Javi crea Dockerfile

↓

Itzel/Oscar crean ECR

↓

Itzel sube o automatiza la imagen en ECR

↓

Oscar crea EKS

↓

Itzel despliega el backend en Kubernetes

↓

Xavi conecta el frontend con la API

Otras tareas pueden ir en paralelo:

- Xavi puede crear frontend con datos mock.

- Oscar puede crear Terraform base.

- Itzel puede preparar Kubernetes y pipelines base.

- Miquel puede preparar schema y datos.

- Javi puede crear API local.

# Resumen de owners por área

| Área | Owner principal | Soporte |
| --- | --- | --- |
| Coordinación | Itzel | Todos |
| Documentación | Itzel | Todos |
| Frontend | Xavi | Itzel |
| Backend | Javi | Itzel |
| Base de datos | Miquel | Javi |
| S3 routes | Miquel | Oscar |
| Terraform | Oscar | Itzel |
| ECR | Itzel | Oscar + Javi |
| Kubernetes | Itzel | Oscar + Javi |
| CI/CD pipelines | Itzel | Javi + Oscar |
| Trivy/SBOM | Itzel | Oscar |
| Dependency-Track | Itzel | Oscar |
| Lambda import CSV | Javi + Miquel | Itzel + Oscar |
| CloudWatch | Oscar | Itzel |
| Demo final | Itzel | Todos |